แบบเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

🗹 งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ

❑ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ❑ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
2. ประเภทโครงการ

❑ การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

🗹 การจัดอบรม/สัมมนา

❑ การจัดนิทรรศการ

❑ การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ

🗹 เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

❑ การประชุมทางวิชาการ/การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา

❑ การประชาสัมพันธ์/การแนะแนว

❑ การจัดการประกวด/แข่งขัน

1. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

❑ แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย

🗹 แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

❑ แผนประชาสัมพันธ์

❑ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

❑ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

❑ แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

❑ แผนการอนุรักษ์พลังงาน

❑ แผนจัดหารายได้

❑ แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ

❑ แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม

❑ แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus

❑ แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

❑ แผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

❑ แผนพัฒนาอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปการ

❑ แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

❑ แผนบริหารและการประกันคุณภาพ

มาตรการ ส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน

แผนงาน จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆเกี่ยวกับ AC

1. หลักการและเหตุผล

ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เป็นวิชาที่องค์กรการศึกษาทุกแห่งได้ให้ความสำคัญ และจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น เนื่องจากวิชาภาษาอังกฤษเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติ และจุดประสงค์หลัก ของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร แต่ผลการเรียนของนักศึกษาในปัจจุบันนั้น พบว่าความสามารถด้านทักษะการฟัง-พูดของ นักศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่สามารถโต้ตอบ เล่าเรื่อง หรือบรรยายเรื่องราวต่างๆ ให้กับชาวต่างชาติฟังได้ จากการที่ผู้จัดอบรมเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และจากการสำรวจโดยงานทะเบียนวัดผลของมหาวิทยาลัยพบว่า ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ำ สาเหตุเนื่องมาจาก ในการเรียนการสอนนั้น ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากที่ครูมักจะสอนเฉพาะกฎเกณฑ์ของภาษา จึงทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการฝึกการใช้ภาษา และการเรียน การสอนยังยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง ไม่มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงทำให้ นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการเรียน และจากการได้สัมภาษณ์ นักศึกษา ปรากฏว่า นักศึกษาส่วนมากมีความเห็นตรงกันว่า พวกตนรู้สึกไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษ หรืออาจกล่าวได้ว่า พวกเขาเหล่านั้นขาดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนั้น จากการที่ นักศึกษาเหล่านี้เบื่อหน่าย และขาดแรงจูงใจจึงมักจะเข้าห้องเรียนสายหรือหนีเรียนไม่เข้าห้องเรียน จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีผลทำให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ

สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนนั้น คงไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้แก่ผู้เรียนดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมประสบการณ์อื่นๆ นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียนด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ และทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศมากขึ้น กิจกรรมที่จะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้กิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

1. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

5.2 ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียนจากกิจกรรมความร่วมมือวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

1. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

- อาจารย์ จำนวน 10 คน

- นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย จำนวน 15 คน

- นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จำนวน 15คน

**รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน**

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ – สกุล นายอารีย์ เต๊ะหละ สาขา ศึกษาทั่วไป คณะ วิทยาลัยรัตภูมิ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0872858082

1. สถานที่ดำเนินโครงการ ชื่อสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ อำเภอ เมือง จังหวัด พัทลุง
2. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนครั้งที่จัดโครงการ | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | | |
| ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |
| ครั้งที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  | *✓* |  |  |  |  |

1. กิจกรรมในการดำเนินโครงการ

* ประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมรับสมัครนักศึกษาเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการ
* ดำเนินโครงการโดยผู้ร่วมโครงการคือนักศึกษามทร ศรีวิชัย 15 คน และนักศึกษาต่างชาติ 15 คน แบ่งกลุ่มเพื่อการทำกิจกรรมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา มทร และนักศึกษาต่างชาติ
* ดำเนินโครงการโดยมีท่านวิทยากรผู้เชี่ยวให้ความรู้บรรยาย และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการตั้งโจทย์การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรม 2 วัน และแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดโครงงานเกี่ยวการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 1 โครงการ เพื่อนำเสนอ
* ดำเนินกิจกรรมสันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์ โดยวิธีการแก้ปัญหาตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบโครงงานการเรียนรู้เป็นฐาน (Project Based Learning: PBL)
* เสวนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียนที่ได้รับ โดยการนำเสนอโครงงานที่ได้ร่วมกันคิดและนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
* ประเมินผลโครงการและร่วมกันวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการในอนาคตเพื่อการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

**ระดับผลผลิต** อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

**ระดับผลลัพธ์** ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก

1. ประมาณการค่าใช้จ่าย

| **รายการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| --- | --- |
| **1. ค่าตอบแทน** (ให้ระบุรายละเอียดจำนวนคน/จำนวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน)   1. 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ   ( 2 คน \* 18 ช.ม. \* 800 บาท  **2. ค่าใช้สอย** (ให้ระบุรายละเอียดจำนวนคน/จำนวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย)  2.1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ( 40 คน\* 10 มื้อ \* 50 บาท **) .**  2.2 ค่าอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   * 1. ( 40 คน\* 4 มื้อ \* 150 บาท **)**   2. 2.3 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   3. ( 40 คน\* 3 มื้อ \* 150 บาท **)**   4. 2.4 ค่าอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ   5. ( 40 คน\* 4 มื้อ \* 150 บาท **)**   6. 2.5 ค่าที่พัก   7. **(**4 คืน \* 20 ห้อง \* 900 บาท **)**   **3. ค่าวัสดุ** (ให้ระบุรายละเอียด)  3.1 วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์  3.2 ค่าหนังสืออาเซียน | 28,800 บาท  20,000 บาท  24,000 บาท  18,000 บาท  24,000 บาท  72,000 บาท  11,000 บาท  2,200 บาท |
| **รวมงบประมาณ** | **200,000 บาท** |

1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากการทำกิจกรรมกลุ่มกับนักศึกษาต่างประเทศ

**14. การประเมินผลโครงการ**

**15. การติดตามผล**

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

( )

/ /

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

(นายสถาพร ขุนเพชร)

/ /